## Sheet1
TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Số lượng nhân sự | Số ngày thực hiện | Manday | Ghi chú
1 | Tiếp nhận và phân tích yêu cầu | DAS
| Phân tích yêu cầu nghiệp vụ luồng duyệt nhiều cấp (số cấp, đơn vị X, cấu hình phân quyền) | DAS | 1 | 4.07 | 4.07 | Theo tỷ lệ BA = Dev/4 (1 BA : 4 Dev)
2 | Phân tích thiết kế | DAS
| Đặc tả SRS + thiết kế modal, luồng xử lý, bảng chuyển trạng thái, sequence diagram | DAS | 1 | 4.07 | 4.07 | Theo tỷ lệ BA = Dev/4 (1 BA : 4 Dev)
3 | Lập trình | DAS
3.1 | Modal & luồng xử lý Duyệt/Từ chối/Trình duyệt | DAS
| Xây dựng modal "Chuyển duyệt phiếu đăng ký xe" (combobox Lãnh đạo duyệt, Ý kiến, 3 nút hiển thị có điều kiện) | DAS | 1 | 2.6 | 2.6
| Xử lý "Trình duyệt đăng ký xe" — chuyển cấp kế tiếp, loại trừ tự chuyển cho chính mình | DAS | 1 | 2.6 | 2.6
| Xử lý "Duyệt" — xác định cấp cuối, chuyển trạng thái "Chờ cấp xe" | DAS | 1 | 1.27 | 1.27
| Xử lý "Từ chối" tại bất kỳ cấp duyệt | DAS | 1 | 1.27 | 1.27
| Ghi nhận Ý kiến theo từng hành động + hiển thị lịch sử duyệt | DAS | 1 | 1.27 | 1.27
3.2 | Cơ chế cấu hình chuỗi duyệt nhiều cấp theo phân quyền | DAS
| Đếm số cấp duyệt hiệu lực theo phân quyền per-unit (mã quyền CAP1..CAP5) | DAS | 1 | 5.17 | 5.17
| Tham số bật/tắt luồng nhiều cấp (schema-wide) | DAS | 1 | 1.27 | 1.27
| Fallback về luồng 1 cấp khi đơn vị chưa cấu hình quyền CAP | DAS | 1 | 1.27 | 1.27
| Xác định người duyệt CAP1 + lọc field "Lãnh đạo duyệt" trên form tạo phiếu | DAS | 1 | 2.6 | 2.6
| Xác định "đơn vị X" theo tham số QLDKX_CONFIG_DANGKYXE | DAS | 1 | 1.27 | 1.27
3.3 | Hiển thị trạng thái, worklist & thông báo | DAS
| Hiển thị tiến độ duyệt cho Người đăng ký ("Cấp X/N — người đang xử lý") | DAS | 1 | 1.27 | 1.27
| Xử lý tắt tính năng nhiều cấp khi phiếu đang dở dang giữa chuỗi | DAS | 1 | 1.27 | 1.27
| Lọc danh sách "Chờ duyệt" theo Người xử lý hiện tại + nhãn "Đã trình cấp trên" | DAS | 1 | 2.6 | 2.6
| Thông báo hệ thống (Notify) cho 3 sự kiện Trình duyệt/Duyệt/Từ chối | DAS | 1 | 1.27 | 1.27
| Audit log bổ sung 3 hành động mới | DAS | 1 | 0.63 | 0.63
3.4 | Dự phòng estimate (PMBOK Reserve Analysis) | DAS
| Dự phòng rủi ro (Contingency Reserve k=1.5 + Management Reserve 10%) | DAS | 1 | 4.91 | 4.91 | Theo PERT/Reserve Analysis
4 | Kiểm thử - Test | DAS
| Kiểm thử chức năng modal & luồng Duyệt/Từ chối/Trình duyệt nhiều cấp | DAS | 1 | 4.49 | 4.49 | Theo tỷ lệ Test = Dev/3 (1 Tester : 3 Dev)
| Kiểm thử cấu hình phân quyền, fallback & edge case (đơn vị chưa cấu hình, tắt tham số giữa chừng...) | DAS | 1 | 3.93 | 3.93 | Theo tỷ lệ Test = Dev/3 (1 Tester : 3 Dev)
| UAT | DAS | 1 | 2.43 | 2.43 | Theo tỷ lệ Test = Dev/3 (1 Tester : 3 Dev)
5 | Deploy và Upcode | DAS
| Build, upcode, triển khai môi trường test/production | DAS | 1 | 1.5 | 1.5 | [GIẢ ĐỊNH] CR trên hệ thống có sẵn
Tổng khối lượng (Manday) |  |  |  |  | 53.03
Đơn giá (VNĐ/ Manday) |  |  |  |  | 1181800
Tổng chi phí (VNĐ) |  |  |  |  | 62670854