## Sheet1
TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Số lượng nhân sự | Số ngày thực hiện | Manday | Ghi chú
1 | Tiếp nhận và phân tích yêu cầu | DAS
| Phân tích yêu cầu nghiệp vụ các API tích hợp văn bản | DAS | 1 | 4.1052 |  | [GIẢ ĐỊNH] Tách từ tổng 52: BA = 3/19, chia 50/50 Nhóm 1-2
2 | Phân tích thiết kế | DAS
| Thiết kế đặc tả API (đầu vào/đầu ra, mã lỗi, phân quyền) | DAS | 1 | 4.1052 |  | [GIẢ ĐỊNH] Tách từ tổng 52: BA = 3/19, chia 50/50 Nhóm 1-2
3 | Lập trình | DAS
| 2.1. API lấy danh sách văn bản đi đã ban hành | DAS | 1 | 6.3158 |  | [GIẢ ĐỊNH] Dev = 12/19 của 10 ngày
| 2.2. API lấy chi tiết 1 văn bản | DAS | 1 | 6.3158 |  | [GIẢ ĐỊNH] Dev = 12/19 của 10 ngày
| 2.3. API download file đính kèm của văn bản | DAS | 1 | 6.3158 |  | [GIẢ ĐỊNH] Dev = 12/19 của 10 ngày
| 2.4. API lấy số lượng văn bản của đơn vị | DAS | 1 | 13.8947 |  | [GIẢ ĐỊNH] Dev = 12/19 của 22 ngày
4 | Kiểm thử - Test | DAS
| Kiểm thử 4 API (chức năng, dữ liệu, phân quyền) | DAS | 1 | 10.9474 |  | [GIẢ ĐỊNH] Test = 4/19 của tổng 52
Tổng khối lượng (Manday)
Đơn giá (VNĐ/ Manday) |  |  |  |  | 1181800
Tổng chi phí (VNĐ)